## Hướng Dẫn
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ HÀNG TUẦN – MÔN DAP391m (SUMMER 2026)
AI & Data Science with Python & SQL ¦ FPT University TP.HCM ¦ Summer 2026
A. MỤC TIÊU CỦA FILE BÁO CÁO NÀY
1. | Giúp nhóm theo dõi tiến độ từng thành viên qua mỗi tuần.
2. | Là bằng chứng kiểm tra quá trình làm việc thực sự (không phải giao nộp vào phút chót).
3. | Hỗ trợ giảng viên đánh giá On-going Assessment và AI Audit Log (30%).
4. | Tạo thói quen ghi chép, phản biện và chịu trách nhiệm với công việc.
B. CẤU TRÚC FILE (CÁC SHEET)
| Tên Sheet | Mô tả nội dung
1 | Hướng Dẫn | Sheet này – hướng dẫn đọc và sử dụng toàn bộ file.
2 | Thông Tin Nhóm | Điền thông tin chung: tên đề tài, thành viên, phân công cơ bản.
3 | Tuần 1 | Chọn đề tài, xác định dataset, lập Project Plan và 3 Research Questions.
4 | Tuần 2 | Data Visualization: EDA, biểu đồ nâng cao theo Research Questions.
5 | Tuần 3 | Data Cleaning, Feature Engineering, tích hợp SQL.
6 | Tuần 4 | Build Models: huấn luyện ≥ 5 mô hình, so sánh với baseline paper.
7 | Tuần 5 | Tích hợp API/AI Services, viết draft LaTeX Springer.
8 | Tuần 6 | Phát triển Application + AI-powered solution, hoàn thiện Audit Log lần 1.
9 | Tuần 7 | Final polish: code, dashboard, paper, chuẩn bị Q&A và bảo vệ.
10 | Tổng Hợp | Bảng tổng hợp tiến độ, điểm tự đánh giá và nhận xét của giảng viên.
C. QUY TẮC ĐIỀN VÀ NỘP BÁO CÁO
| Quy tắc | Chi tiết
1 | Thời gian điền | Điền vào cuối mỗi tuần (thứ 6 hoặc thứ 7). KHÔNG để trống trước khi nộp lên LMS.
2 | Nguồn gốc thông tin | Phần 'Mô tả công việc' phải cụ thể: tên file, tên mô hình, kết quả metric, tên paper. KHÔNG ghi chung chung như 'đã làm xong'.
3 | AI Audit Log | Mỗi tuần ghi ít nhất 2–3 Core Prompt vào cột tương ứng. Cập nhật số lượng tích lũy.
4 | Phân công rõ ràng | Mỗi hàng công việc phải có tên thành viên cụ thể – KHÔNG ghi 'cả nhóm' nếu không rõ ai làm gì.
5 | Tự đánh giá | Điểm tự đánh giá (1–10): trung thực, có giải thích. Giảng viên sẽ đối chiếu với nội dung thực tế.
6 | Hallucination | Ghi nhận mỗi trường hợp phát hiện AI sai vào ô 'Hallucination phát hiện' của từng tuần.
7 | Nộp lên LMS | Nộp file này kèm AI Audit Log Template.xlsx khi có yêu cầu nộp On-going Assessment.
Chúc nhóm hoàn thành thành công học kỳ Summer 2026!

## Thông Tin Nhóm
THÔNG TIN NHÓM – MÔN DAP391m SUMMER 2026
A. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN
Tên đề tài:
Mã nhóm: |  | Group1
Số lượng thành viên: |  | 2
Giảng viên hướng dẫn: |  | Lê Võ Minh Thư
Dataset sử dụng: |  | Dataset custom
Link dataset:
Link repo / Google Drive:
Link Overleaf
Tuần bắt đầu: |  | 1
B. DANH SÁCH THÀNH VIÊN
STT | Họ và Tên | MSSV | Email FPT | Số điện thoại | Ghi chú
1
2
3
C. 3 RESEARCH QUESTIONS CỦA NHÓM
STT | Research Question (đầy đủ, rõ ràng) | Phương pháp tiếp cận dự kiến | Dataset / Mô hình liên quan | Kết quả mong đợi | Trạng thái
1 | How does applying standard SAHI sliced inference affect the Precision, Recall, and F1-score of UAV-DETR in detecting tiny drones compared to full-image inference?
2 | How much can knowledge distillation from a YOLOv26M teacher model improve the detection performance (mAP50, mAP50-95, Precision, Recall) of a lightweight YOLOv26N student model for tiny drone detection compared to UAV-DETR
3 | How much can a Consensus-SAHI fusion pipeline improve Precision, Recall, and F1-score while reducing false positives compared to standard SAHI and baseline inference in multi-drone detection scenarios?
D. PHÂN CÔNG CƠ BẢN THEO TUẦN
Tuần | Nội dung chính | Thành viên chủ trì | Hỗ trợ | Deadline nộp nhóm | Ghi chú
Tuần 1 | Project Plan + Dataset + 3 Research Questions
Tuần 2 | EDA + Visualization nâng cao
Tuần 3 | Data Cleaning + Feature Engineering + SQL
Tuần 4 | Build ≥ 5 Models + so sánh baseline
Tuần 5 | Tích hợp API/AI Services + LaTeX draft
Tuần 6 | Phát triển App + Audit Log lần 1
Tuần 7 | Final Polish + Code + Paper + Q&A prep

## Tuần 1
TUẦN 1 – BÁO CÁO TIẾN ĐỘ – MON DAP391m SU26
Mục tiêu tuần này: Chọn đề tài, xác định dataset, lập Project Plan, xác định 3 Research Questions.
A. THÔNG TIN NHÓM VÀ TUẦN BÁO CÁO
Tên nhóm / Mã nhóm: |  | Group1
Thành viên tham gia tuần này:
Thành viên vắng (nếu có): |  | Không
Tuần báo cáo: |  | Tuần 1
B. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG TUẦN
STT | Mô tả công việc (cụ thể, có số liệu) | Thành viên thực hiện | Trạng thái | Kết quả / Evidence | Ghi chú
1 | Tìm paper, tài liêu nghiên cứu liên quan tới SAHI và Small Object Detection. |  | Hoàn thành
2 | Tìm Dataset liền quan tới UAV Detection |  | Hoàn thành
3 | Kết Hợp Dataset để tạo Custom Dataset |  | Hoàn thành
4 | Đánh giá chất lượng Dataset Custom |  | Hoàn thành
5 | Train Baseline Model |  | Hoàn thành
6 | Chạy inference baseline model (No-SAHI) trên test set, ghi nhận kết quả ban đầu |  | Hoàn thành
7 | Nghiên cứu và thử nghiệm SAHI thuần (Slicing Aided Hyper Inference) trên UAV dataset |  | Hoàn thành
8
C. ĐẦU RA BẮT BUỘC CỦA TUẦN NÀY
STT | Đầu ra yêu cầu | Đã hoàn thành? | Link / Mô tả evidence | Ghi chú
1 | Project Plan hoàn chỉnh (mô tả bài toán, RQ, dataset, phân công) | Có
2 | Dataset đã tải xuống và kiểm tra số lượng, chất lượng cơ bản | Có
3 | 3 Research Questions được phê duyệt bởi giảng viên | Có
4 | Xác nhận dataset hợp lệ với đề tài | Có
5 | Ghi ít nhất 2 Core Prompt Decision-Making vào AI Audit Log | Có
D. AI AUDIT LOG – TỔNG HỢP TUẦN NÀY
STT | Core Prompt đã ghi (tóm tắt ngắn gọn) | Loại Prompt | Component / Stage | Phát hiện Hallucination? | Mô tả Hallucination / Kết quả kiểm chứng
1 | SAHI là gì và hoạt động như thế nào trong bài toán phát hiện vật thể nhỏ? Có nên áp dụng cho UAV detection không? | DECISION | Research & Adoption | Có | Claude khẳng định "SAHI luôn cải thiện recall cho vật thể nhỏ mà không tăng FP". Thực tế sau thử nghiệm: pipeline SAHI đơn thuần có Recall thấp hơn No-SAHI trên tập dữ liệu UAV. Kiểm chứng: chỉ sau khi thêm bước Consensus matching thì SAHI mới vượt No-SAHI.
2 | Nên chọn SLICE_SIZE bao nhiêu cho ảnh drone 1920x1080? Giữ nguyên 640 hay tăng lên 960? | DECISION | Parameter Config | Có | Z AI cho rằng SLICE_SIZE=640 là chuẩn vì "khớp với imgsz=640 của model". Sau khi chạy slice preview: tạo ra 12 slices/ảnh, gấp đôi mức cần thiết, làm tăng thời gian xử lý. Kiểm chứng: chuyển sang SLICE_SIZE=960, OVERLAP=0.2 → 6 slices/ảnh, tốc độ cải thiện và F1 không giảm.
3 | infer_batched đang chạy conf=0.05 có ảnh hưởng gì đến tốc độ post-processing không? | PROBLEM-SOLVING | Parameter Config | Có | Claude ban đầu không đề cập vấn đề này. Sau khi hỏi thêm mới thừa nhận: conf=0.05 flood raw_sahi với hàng trăm weak detections, khiến _build_consensus_anchors và _filter_unmatched chạy O(N×M) với N rất lớn. Fix: đổi sang SAHI_CONF=0.3 cắt giảm ~60% raw detections.
4 | Overlap bao nhiêu thì hợp lý cho SAHI? Tăng từ 0 lên 0.2 có tăng detection drone không? | VERIFICATION | Parameter Config | Có | Claude khuyên "tăng overlap lên 0.2 sẽ cải thiện recall 5-6%". Thực tế: model phải xử lý thêm slice và tăng thời gian xử lý ~15% mà không cải thiện recall. Kiểm chứng: giữ overlap=0.1 là ngưỡng ổn định giữa thời gian và recall mà không tăng slices cho model xử lý.
Tổng số Core Prompt tuần này: |  |  | 4
Tổng Core Prompt tích lũy đến nay: |  |  | 4
Tổng Hallucination phát hiện tuần này: |  |  | 4
Tổng Hallucination tích lũy đến nay: |  |  | 4
E. TỰ ĐÁNH GIÁ CUỐI TUẦN
Thành viên | Điểm tự đánh giá (1–10) | Lý do / Thành tích chính | Khó khăn gặp phải | Kế hoạch tuần sau
Võ Viết Đỉnh | 10 | Tìm kiếm và đánh giá các bài báo nghiên cứu về UAV Detection.Tìm kiếm và đánh giá các bài báo nghiên cứu về UAV Detection. Tìm kiếm và đánh giá dataset UAV Detection, kết hợp tạo Custom Dataset. Nghiên cứu phương pháp cải thiện recall, precision của model baseline. Train model baseline và benchmark các loại model khác nhau | SAHI thuần khi không config đúng parameters cho kết quả kém hơn No-SAHI ban đầu, mất nhiều thời gian phân tích nguyên nhân và sửa chữa. Model UAV-DETR có nhiều thư viện outdated khi train model. | Hoàn thiện Consensus SAHI pipeline giảm thời gian infer của model và tăng precision/recall
Lê Nguyễn Thái Hòa | 10 | Tìm kiếm và đánh giá các bài báo nghiên cứu về UAV Detection. Tìm kiếm và đánh giá dataset UAV Detection, kết hợp tạo Custom Dataset. Train model baseline và benchmark các loại model khác nhau. | Quá trình lọc và ghép dataset từ nhiều nguồn (rosswall/uav-de, bird-vs-drone) gặp vấn đề định dạng label không đồng nhất (YOLO vs COCO), Tốn nhiều thời gian chọn lọc model benchmark. | Hoàn thiện training model baseline để so sánh
F. NHẬN XÉT & ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN (Giảng viên điền sau khi chấm)
Nhận xét tổng thể:
Điểm mạnh của nhóm:
Điểm cần cải thiện:
Điểm đánh giá GV (0–10):
Yêu cầu bổ sung cho tuần sau:
MILESTONE TUẦN 1: Project Plan + 3 RQ + Dataset sẵn sàng

## Tuần 2
TUẦN 2 – BÁO CÁO TIẾN ĐỘ – MON DAP391m SU26
Mục tiêu tuần này: Data Visualization nâng cao: EDA, biểu đồ theo Research Questions.
A. THÔNG TIN NHÓM VÀ TUẦN BÁO CÁO
Tên nhóm / Mã nhóm:
Thành viên tham gia tuần này:
Thành viên vắng (nếu có):
Tuần báo cáo: |  | Tuần 2
B. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG TUẦN
STT | Mô tả công việc (cụ thể, có số liệu) | Thành viên thực hiện | Trạng thái | Kết quả / Evidence | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
C. ĐẦU RA BẮT BUỘC CỦA TUẦN NÀY
STT | Đầu ra yêu cầu | Đã hoàn thành? | Link / Mô tả evidence | Ghi chú
1 | EDA hoàn chỉnh: mô tả dataset, phân phối biến, missing values
2 | Ít nhất 5 biểu đồ nâng cao liên quan đến Research Questions
3 | Nhận xét rút ra từ visualization (không chỉ mô tả biểu đồ)
4 | Ghi ít nhất 2 Core Prompt về visualization vào Audit Log
5 | Chuẩn bị Python notebook hoàn chỉnh cho bước này
D. AI AUDIT LOG – TỔNG HỢP TUẦN NÀY
STT | Core Prompt đã ghi (tóm tắt ngắn gọn) | Loại Prompt | Component / Stage | Phát hiện Hallucination? | Mô tả Hallucination / Kết quả kiểm chứng
1
2
3
4
Tổng số Core Prompt tuần này:
Tổng Core Prompt tích lũy đến nay:
Tổng Hallucination phát hiện tuần này:
Tổng Hallucination tích lũy đến nay:
E. TỰ ĐÁNH GIÁ CUỐI TUẦN
Thành viên | Điểm tự đánh giá (1–10) | Lý do / Thành tích chính | Khó khăn gặp phải | Kế hoạch tuần sau
F. NHẬN XÉT & ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN (Giảng viên điền sau khi chấm)
Nhận xét tổng thể:
Điểm mạnh của nhóm:
Điểm cần cải thiện:
Điểm đánh giá GV (0–10):
Yêu cầu bổ sung cho tuần sau:
MILESTONE TUẦN 2: Visualization report + Python notebook

## Tuần 3
TUẦN 3 – BÁO CÁO TIẾN ĐỘ – MON DAP391m SU26
Mục tiêu tuần này: Data Cleaning, Feature Engineering, tích hợp SQL để truy vấn và phân tích.
A. THÔNG TIN NHÓM VÀ TUẦN BÁO CÁO
Tên nhóm / Mã nhóm:
Thành viên tham gia tuần này:
Thành viên vắng (nếu có):
Tuần báo cáo: |  | Tuần 3
B. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG TUẦN
STT | Mô tả công việc (cụ thể, có số liệu) | Thành viên thực hiện | Trạng thái | Kết quả / Evidence | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
C. ĐẦU RA BẮT BUỘC CỦA TUẦN NÀY
STT | Đầu ra yêu cầu | Đã hoàn thành? | Link / Mô tả evidence | Ghi chú
1 | Xử lý missing values, outliers, encoding có giải thích lý do
2 | Feature engineering: tạo ít nhất 2 feature mới có giải thích
3 | SQL: viết ít nhất 3 câu truy vấn phân tích data (không chỉ SELECT *)
4 | Ghi Core Prompt về feature selection và SQL vào Audit Log
5 | Cập nhật notebook với data sạch và features mới
D. AI AUDIT LOG – TỔNG HỢP TUẦN NÀY
STT | Core Prompt đã ghi (tóm tắt ngắn gọn) | Loại Prompt | Component / Stage | Phát hiện Hallucination? | Mô tả Hallucination / Kết quả kiểm chứng
1
2
3
4
Tổng số Core Prompt tuần này:
Tổng Core Prompt tích lũy đến nay:
Tổng Hallucination phát hiện tuần này:
Tổng Hallucination tích lũy đến nay:
E. TỰ ĐÁNH GIÁ CUỐI TUẦN
Thành viên | Điểm tự đánh giá (1–10) | Lý do / Thành tích chính | Khó khăn gặp phải | Kế hoạch tuần sau
F. NHẬN XÉT & ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN (Giảng viên điền sau khi chấm)
Nhận xét tổng thể:
Điểm mạnh của nhóm:
Điểm cần cải thiện:
Điểm đánh giá GV (0–10):
Yêu cầu bổ sung cho tuần sau:
MILESTONE TUẦN 3: Clean dataset + Feature notebook + SQL queries

## Tuần 4
TUẦN 4 – BÁO CÁO TIẾN ĐỘ – MON DAP391m SU26
Mục tiêu tuần này: Huấn luyện và so sánh ít nhất 5 mô hình dự đoán, đối chiếu với baseline paper.
A. THÔNG TIN NHÓM VÀ TUẦN BÁO CÁO
Tên nhóm / Mã nhóm:
Thành viên tham gia tuần này:
Thành viên vắng (nếu có):
Tuần báo cáo: |  | Tuần 4
B. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG TUẦN
STT | Mô tả công việc (cụ thể, có số liệu) | Thành viên thực hiện | Trạng thái | Kết quả / Evidence | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
C. ĐẦU RA BẮT BUỘC CỦA TUẦN NÀY
STT | Đầu ra yêu cầu | Đã hoàn thành? | Link / Mô tả evidence | Ghi chú
1 | Huấn luyện ≥ 5 mô hình với cùng tập dữ liệu
2 | Bảng so sánh metrics (Accuracy / F1 / R² / RMSE...) giữa các mô hình
3 | So sánh kết quả tốt nhất với baseline trong paper nghiên cứu
4 | Phân tích nguyên nhân mô hình nào tốt hơn / kém hơn
5 | Ghi Core Prompt Decision-Making (chọn mô hình) vào Audit Log
D. AI AUDIT LOG – TỔNG HỢP TUẦN NÀY
STT | Core Prompt đã ghi (tóm tắt ngắn gọn) | Loại Prompt | Component / Stage | Phát hiện Hallucination? | Mô tả Hallucination / Kết quả kiểm chứng
1
2
3
4
Tổng số Core Prompt tuần này:
Tổng Core Prompt tích lũy đến nay:
Tổng Hallucination phát hiện tuần này:
Tổng Hallucination tích lũy đến nay:
E. TỰ ĐÁNH GIÁ CUỐI TUẦN
Thành viên | Điểm tự đánh giá (1–10) | Lý do / Thành tích chính | Khó khăn gặp phải | Kế hoạch tuần sau
F. NHẬN XÉT & ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN (Giảng viên điền sau khi chấm)
Nhận xét tổng thể:
Điểm mạnh của nhóm:
Điểm cần cải thiện:
Điểm đánh giá GV (0–10):
Yêu cầu bổ sung cho tuần sau:
MILESTONE TUẦN 4: Bảng so sánh ≥ 5 models + kết quả đối chiếu baseline

## Tuần 5
TUẦN 5 – BÁO CÁO TIẾN ĐỘ – MON DAP391m SU26
Mục tiêu tuần này: Tích hợp API/AI Services vào hệ thống, bắt đầu viết Final Report theo LaTeX Springer.
A. THÔNG TIN NHÓM VÀ TUẦN BÁO CÁO
Tên nhóm / Mã nhóm:
Thành viên tham gia tuần này:
Thành viên vắng (nếu có):
Tuần báo cáo: |  | Tuần 5
B. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG TUẦN
STT | Mô tả công việc (cụ thể, có số liệu) | Thành viên thực hiện | Trạng thái | Kết quả / Evidence | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
C. ĐẦU RA BẮT BUỘC CỦA TUẦN NÀY
STT | Đầu ra yêu cầu | Đã hoàn thành? | Link / Mô tả evidence | Ghi chú
1 | Tích hợp ít nhất 1 AI service hoặc API bên ngoài có chạy được
2 | Demo chức năng AI service trong notebook hoặc app demo
3 | Draft LaTeX: Abstract + Introduction + Related Work (3–5 trang)
4 | Ghi Core Prompt về tích hợp API vào Audit Log
5 | Kiểm tra lại số lượng Core Prompt: phải ≥ 8 sau 5 tuần
D. AI AUDIT LOG – TỔNG HỢP TUẦN NÀY
STT | Core Prompt đã ghi (tóm tắt ngắn gọn) | Loại Prompt | Component / Stage | Phát hiện Hallucination? | Mô tả Hallucination / Kết quả kiểm chứng
1
2
3
4
Tổng số Core Prompt tuần này:
Tổng Core Prompt tích lũy đến nay:
Tổng Hallucination phát hiện tuần này:
Tổng Hallucination tích lũy đến nay:
E. TỰ ĐÁNH GIÁ CUỐI TUẦN
Thành viên | Điểm tự đánh giá (1–10) | Lý do / Thành tích chính | Khó khăn gặp phải | Kế hoạch tuần sau
F. NHẬN XÉT & ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN (Giảng viên điền sau khi chấm)
Nhận xét tổng thể:
Điểm mạnh của nhóm:
Điểm cần cải thiện:
Điểm đánh giá GV (0–10):
Yêu cầu bổ sung cho tuần sau:
MILESTONE TUẦN 5: API prototype + LaTeX PDF draft (3–5 trang)

## Tuần 6
TUẦN 6 – BÁO CÁO TIẾN ĐỘ – MON DAP391m SU26
Mục tiêu tuần này: Phát triển ứng dụng và giải pháp AI-powered. Hoàn thiện AI Audit Log lần 1.
A. THÔNG TIN NHÓM VÀ TUẦN BÁO CÁO
Tên nhóm / Mã nhóm:
Thành viên tham gia tuần này:
Thành viên vắng (nếu có):
Tuần báo cáo: |  | Tuần 6
B. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG TUẦN
STT | Mô tả công việc (cụ thể, có số liệu) | Thành viên thực hiện | Trạng thái | Kết quả / Evidence | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
C. ĐẦU RA BẮT BUỘC CỦA TUẦN NÀY
STT | Đầu ra yêu cầu | Đã hoàn thành? | Link / Mô tả evidence | Ghi chú
1 | Có bản application chạy được (web app, dashboard, hoặc script)
2 | Tích hợp dữ liệu + mô hình + AI service vào app
3 | AI Audit Log lần 1: đủ 12–15 Core Prompt, ≥ 2 hallucination
4 | Phân tích reflection Human Delta rõ ràng cho ≥ 70% entries
5 | Hoàn thiện Methodology + Results trong LaTeX
D. AI AUDIT LOG – TỔNG HỢP TUẦN NÀY
STT | Core Prompt đã ghi (tóm tắt ngắn gọn) | Loại Prompt | Component / Stage | Phát hiện Hallucination? | Mô tả Hallucination / Kết quả kiểm chứng
1
2
3
4
Tổng số Core Prompt tuần này:
Tổng Core Prompt tích lũy đến nay:
Tổng Hallucination phát hiện tuần này:
Tổng Hallucination tích lũy đến nay:
E. TỰ ĐÁNH GIÁ CUỐI TUẦN
Thành viên | Điểm tự đánh giá (1–10) | Lý do / Thành tích chính | Khó khăn gặp phải | Kế hoạch tuần sau
F. NHẬN XÉT & ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN (Giảng viên điền sau khi chấm)
Nhận xét tổng thể:
Điểm mạnh của nhóm:
Điểm cần cải thiện:
Điểm đánh giá GV (0–10):
Yêu cầu bổ sung cho tuần sau:
MILESTONE TUẦN 6: App chạy được + Audit Log ≥ 12 entries + LaTeX Methodology

## Tuần 7
TUẦN 7 – BÁO CÁO TIẾN ĐỘ – MON DAP391m SU26
Mục tiêu tuần này: Hoàn thiện toàn bộ: code, dashboard, paper, chuẩn bị Oral Vivas và Q&A.
A. THÔNG TIN NHÓM VÀ TUẦN BÁO CÁO
Tên nhóm / Mã nhóm:
Thành viên tham gia tuần này:
Thành viên vắng (nếu có):
Tuần báo cáo: |  | Tuần 7
B. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG TUẦN
STT | Mô tả công việc (cụ thể, có số liệu) | Thành viên thực hiện | Trạng thái | Kết quả / Evidence | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
C. ĐẦU RA BẮT BUỘC CỦA TUẦN NÀY
STT | Đầu ra yêu cầu | Đã hoàn thành? | Link / Mô tả evidence | Ghi chú
1 | Code sạch, có comment, chạy đúng trên máy khách
2 | Dashboard / app đầy đủ chức năng đã cam kết
3 | Final Report: 10–12 trang LaTeX Springer, đủ 8 tiêu chí đánh giá
4 | AI Audit Log hoàn chỉnh: 15–20 Core Prompt, ≥ 3 hallucination
5 | Chuẩn bị trả lời 5 câu hỏi khó nhất từ Audit Log (Oral Vivas prep)
D. AI AUDIT LOG – TỔNG HỢP TUẦN NÀY
STT | Core Prompt đã ghi (tóm tắt ngắn gọn) | Loại Prompt | Component / Stage | Phát hiện Hallucination? | Mô tả Hallucination / Kết quả kiểm chứng
1
2
3
4
Tổng số Core Prompt tuần này:
Tổng Core Prompt tích lũy đến nay:
Tổng Hallucination phát hiện tuần này:
Tổng Hallucination tích lũy đến nay:
E. TỰ ĐÁNH GIÁ CUỐI TUẦN
Thành viên | Điểm tự đánh giá (1–10) | Lý do / Thành tích chính | Khó khăn gặp phải | Kế hoạch tuần sau
F. NHẬN XÉT & ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN (Giảng viên điền sau khi chấm)
Nhận xét tổng thể:
Điểm mạnh của nhóm:
Điểm cần cải thiện:
Điểm đánh giá GV (0–10):
Yêu cầu bổ sung cho tuần sau:
MILESTONE TUẦN 7: Final Project hoàn chỉnh sẵn sàng bảo vệ

## Tuần 8
TUẦN 8 – BÁO CÁO TIẾN ĐỘ – MON DAP391m SU26
Mục tiêu tuần này: Hoàn thiện toàn bộ: code, dashboard, paper, chuẩn bị Oral Vivas và Q&A.
A. THÔNG TIN NHÓM VÀ TUẦN BÁO CÁO
Tên nhóm / Mã nhóm:
Thành viên tham gia tuần này:
Thành viên vắng (nếu có):
Tuần báo cáo: |  | Tuần 8
B. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG TUẦN
STT | Mô tả công việc (cụ thể, có số liệu) | Thành viên thực hiện | Trạng thái | Kết quả / Evidence | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
C. ĐẦU RA BẮT BUỘC CỦA TUẦN NÀY
STT | Đầu ra yêu cầu | Đã hoàn thành? | Link / Mô tả evidence | Ghi chú
1 | Code sạch, có comment, chạy đúng trên máy khách
2 | Dashboard / app đầy đủ chức năng đã cam kết
3 | Final Report: 10–12 trang LaTeX Springer, đủ 8 tiêu chí đánh giá
4 | AI Audit Log hoàn chỉnh: 15–20 Core Prompt, ≥ 3 hallucination
5 | Chuẩn bị trả lời 5 câu hỏi khó nhất từ Audit Log (Oral Vivas prep)
D. AI AUDIT LOG – TỔNG HỢP TUẦN NÀY
STT | Core Prompt đã ghi (tóm tắt ngắn gọn) | Loại Prompt | Component / Stage | Phát hiện Hallucination? | Mô tả Hallucination / Kết quả kiểm chứng
1
2
3
4
Tổng số Core Prompt tuần này:
Tổng Core Prompt tích lũy đến nay:
Tổng Hallucination phát hiện tuần này:
Tổng Hallucination tích lũy đến nay:
E. TỰ ĐÁNH GIÁ CUỐI TUẦN
Thành viên | Điểm tự đánh giá (1–10) | Lý do / Thành tích chính | Khó khăn gặp phải | Kế hoạch tuần sau
F. NHẬN XÉT & ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN (Giảng viên điền sau khi chấm)
Nhận xét tổng thể:
Điểm mạnh của nhóm:
Điểm cần cải thiện:
Điểm đánh giá GV (0–10):
Yêu cầu bổ sung cho tuần sau:
MILESTONE TUẦN 7: Final Project hoàn chỉnh sẵn sàng bảo vệ

## Tuần 9
TUẦN 9 – BÁO CÁO TIẾN ĐỘ – MON DAP391m SU26
Mục tiêu tuần này: Hoàn thiện toàn bộ: code, dashboard, paper, chuẩn bị Oral Vivas và Q&A.
A. THÔNG TIN NHÓM VÀ TUẦN BÁO CÁO
Tên nhóm / Mã nhóm:
Thành viên tham gia tuần này:
Thành viên vắng (nếu có):
Tuần báo cáo: |  | Tuần 9
B. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG TUẦN
STT | Mô tả công việc (cụ thể, có số liệu) | Thành viên thực hiện | Trạng thái | Kết quả / Evidence | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
C. ĐẦU RA BẮT BUỘC CỦA TUẦN NÀY
STT | Đầu ra yêu cầu | Đã hoàn thành? | Link / Mô tả evidence | Ghi chú
1 | Code sạch, có comment, chạy đúng trên máy khách
2 | Dashboard / app đầy đủ chức năng đã cam kết
3 | Final Report: 10–12 trang LaTeX Springer, đủ 8 tiêu chí đánh giá
4 | AI Audit Log hoàn chỉnh: 15–20 Core Prompt, ≥ 3 hallucination
5 | Chuẩn bị trả lời 5 câu hỏi khó nhất từ Audit Log (Oral Vivas prep)
D. AI AUDIT LOG – TỔNG HỢP TUẦN NÀY
STT | Core Prompt đã ghi (tóm tắt ngắn gọn) | Loại Prompt | Component / Stage | Phát hiện Hallucination? | Mô tả Hallucination / Kết quả kiểm chứng
1
2
3
4
Tổng số Core Prompt tuần này:
Tổng Core Prompt tích lũy đến nay:
Tổng Hallucination phát hiện tuần này:
Tổng Hallucination tích lũy đến nay:
E. TỰ ĐÁNH GIÁ CUỐI TUẦN
Thành viên | Điểm tự đánh giá (1–10) | Lý do / Thành tích chính | Khó khăn gặp phải | Kế hoạch tuần sau
F. NHẬN XÉT & ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN (Giảng viên điền sau khi chấm)
Nhận xét tổng thể:
Điểm mạnh của nhóm:
Điểm cần cải thiện:
Điểm đánh giá GV (0–10):
Yêu cầu bổ sung cho tuần sau:
MILESTONE TUẦN 7: Final Project hoàn chỉnh sẵn sàng bảo vệ

## Tổng Hợp
TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ 7 TUẦN – DAP391m SU26
A. BẢNG ĐIỂM TỰ ĐÁNH GIÁ THEO TUẦN
STT | Thành viên | Tuần 1 /10 | Tuần 2 /10 | Tuần 3 /10 | Tuần 4 /10 | Tuần 5 /10 | Tuần 6 /10 | Tuần 7 /10 | Trung bình 7 tuần
1 | [8 empty] | -
2 | [8 empty] | -
3 | [8 empty] | -
B. TỔNG HỢP AI AUDIT LOG (YÊU CẦU NHÓM: 15–20 CORE PROMPT)
STT | Thành viên | Prompt T1 | Prompt T2 | Prompt T3 | Prompt T4 | Prompt T5 | Prompt T6 | Prompt T7 | Tổng (15–20)
1 | [8 empty] | 0
2 | [8 empty] | 0
3 | [8 empty] | 0
C. TỔNG HỢP HALLUCINATION DETECTION (YÊU CẦU NHÓM: ≥ 3 TRƯỜNG HỢP)
STT | Thành viên | Hall. T1 | Hall. T2 | Hall. T3 | Hall. T4 | Hall. T5 | Hall. T6 | Hall. T7 | Tổng (≥ 3)
1 | [8 empty] | 0
2 | [8 empty] | 0
3 | [8 empty] | 0
D. NHẬN XÉT CUỐI KỲ CỦA GIẢNG VIÊN
Đánh giá tổng quát quá trình làm việc của nhóm:
Điểm mạnh nổi bật:
Điểm cần cải thiện cho các học kỳ tiếp theo:
Kiến nghị / Đề xuất: